## LAP DD III
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA SOKO KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO
NO |  |  | URAIAN |  | URAIAN OUTPUT | VOLUME OUTPUT | CARA PENGADAAN | ANGGARAN | REALISASI | SALDO | % CAPAIAN OUTPUT | TENAGA KERJA | DURASI | UPAH | KET
[8 empty] | RP | RP | RP
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | PENDAPATAN
1. | 2 |  | Pendapatan Transfer
1. | 2. | 1 | Dana Desa | RP 6: 767640000
|  |  | - Tahap Pertama | RP 6: 153528000; RP 7: 153528000; RP 8: 0
|  |  | - Tahap Kedua | RP 6: 307056000; RP 7: 307056000; RP 8: 0
|  |  | - Tahap Ketiga | RP 6: 307056000; RP 7: 307056000; RP 8: 0
|  |  | JUMLAH PENDAPATAN | RP 6: 767640000; RP 7: 767640000; RP 8: 0
0
2 |  |  | BELANJA BANTUAN KE DESA | RP 8: 0
2. | 1 |  | Bidang Pelaksaan Pembangunan Desa | RP 6: 8054100; RP 7: 8054100; RP 8: 0
2. | 1. | 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaa & Keuangan | RP 6: 8054100; RP 7: 8054100; RP 8: 0
|  |  | 1 | Penyusunan RPJMDES | Dokumen | 1 Paket | Swakelola | 6379100 | 6379100 | 0 | 100%
|  |  | 2 | Penyusunan Perubahan APBDES | Dokumen | 1 Paket | Swakelola | 500000 | 500000 | 0 | 100%
|  |  | 3 | Penyusunan APBDES 2020 | Dokumen | 1 Paket | Swakelola | 500000 | 500000 | 0 | 100%
|  |  | 4 | Penyusunan RKP 2020 | Dokumen | 1 Paket | Swakelola | 675000 | 675000 | 0 | 100%
2. | 2 |  | Bidang Pelaksaan Pembangunan Desa | RP 6: 737325900; RP 7: 613612300; RP 8: 123713600
2. | 2. | 3 | Penyelenggaraan PAUD / TK | RP 6: 8400000; RP 7: 8400000; RP 8: 0
|  |  | 1 | 2: Insentif Guru TK; 3: Insentip; 4: 1 Tahun; 5: Swakelola; RP 6: 8400000; RP 7: 8400000; RP 8: 0
0
2. | 2. | 4 | Penyelenggaraan Posyandu | RP 6: 10500000; RP 7: 10500000; RP 8: 0
|  |  | 1 | 2: Penyelenggaraan Posyandu Balita; 3: Posyandu; 4: 1 Tahun; 5: swakelola; RP 6: 10500000; RP 7: 10500000; RP 8: 0
0
2. | 2. | 5 | Pembangunan Jalan Lingkungan / Gang | RP 6: 469897000; RP 7: 401292800; RP 8: 68604200
|  |  | 1 | Pemb. Rabat Beton 1 Rt 1 Rw 3 | Rabat Beton | 108 | swakelola | 35584800 | 34321100 | 1263700 | 100% | 41 | 11 | 10565500
|  |  | 2 | Pemb. Rabat Beton Rt 3 Rw 4 | Rabat Beton | 250 | swakelola | 92009000 | 76107500 | 15901500 | 100% | 28 | 22 | 17320800
|  |  | 3 | Pemb. Rabat Beton Rt 1 Rw 5 | Rabat Beton | 177 | swakelola | 51966300 | 47469100 | 4497200 | 100% | 56 | 12 | 10046300
|  |  | 4 | Pemb. Rabat Beton 1 Rt 2 Rw 5 | Rabat Beton | 288 | swakelola | 121417500 | 95623700 | 25793800 | 100% | 41 | 19 | 19128200
|  |  | 5 | Pemb. Rabat Beton 2 Rt 2 Rw 5 | Rabat Beton | 57 | swakelola | 11281000 | 9790500 | 1490500 | 100% | 13 | 3 | 2157900
|  |  | 6 | Pemb. Rabat Beton Rt 1 Rw 4 | Rabat Beton | 138 | swakelola | 45312400 | 42146100 | 3166300 | 100% | 34 | 12 | 9511500
|  |  | 7 | Pemb. Rabat Beton Rt 3 Rw 5 | Rabat Beton | 150 | swakelola | 54813900 | 48940400 | 5873500 | 100% | 35 | 14 | 11142200
|  |  | 8 | Pemb. Rabat Beton Rt 2 Rw 2 | Rabat Beton | 113 | swakelola | 18284300 | 15523800 | 2760500 | 100% | 32 | 3 | 4409200
|  |  | 9 | Pemb. Rabat Beton Rt 2 Rw 3 | Rabat Beton | 38 | swakelola | 13070500 | 10352700 | 2717800 | 100% | 20 | 3 | 2043100
|  |  | 10 | Pemb. Rabat Beton 2 Rt 1 Rw 3 | Rabat Beton | 100 | swakelola | 26157300 | 21017900 | 5139400 | 100% | 33 | 4 | 4142400
0
2. | 2. | 6 | Kegiatan Pembangunan dan pengadaan Talud | RP 6: 243548900; RP 7: 188439500; RP 8: 55109400
|  |  | 1 | Pemb. Talud Rt 1 Rw 3 | Talud | 40 | swakelola | 61524000 | 52450600 | 9073400 | 100% | 38 | 17 | 17587000
|  |  | 2 | Pemb. Talud 2 Rt 2 Rw 5 | Talud | 46 | swakelola | 62892600 | 43975200 | 18917400 | 100% | 48 | 18 | 18998200
|  |  | 3 | Pemb. Talud Rt 3 Rw 5 | Talud | 20 | swakelola | 41005500 | 29828300 | 11177200 | 100% | 14 orang | 13 | 11464700
|  |  | 4 | Pemb. Talud Rt 2 Rw 4 | Talud | 23 | swakelola | 21177700 | 19758800 | 1418900 | 100% | 12 | 10 | 6499000
|  |  | 5 | Pemb. Talud Rt 3 Rw 4 | Talud | 11 | swakelola | 15386100 | 11654200 | 3731900 | 100% | 7 | 5 | 2176000
|  |  | 6 | Pemb. Talud 1 Rt 2 Rw 5 | Talud | 31 | swakelola | 41563000 | 30772400 | 10790600 | 100% | 35 | 8 | 9302100
0
2. | 2. | 7 | Pembuatan Web Desa | RP 6: 4980000; RP 7: 4980000; RP 8: 0
|  |  | 1 | Pembuatan Website Desa | Website | 1 Paket | swakelola | 4980000 | 4980000 | 0 | 100%
0
2. | 3. |  | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | RP 6: 22260000; RP 7: 22260000; RP 8: 0
2. | 3. | 1 | Keg. Pembangunan & Pelestarian Seni & Budaya | RP 6: 7684000; RP 7: 7684000; RP 8: 0
|  |  | 1 | Merti Desa | Merti Desa | 1 Desa | swakelola | 7684000 | 7684000 | 0 | 100%
0
2. | 3. | 2 |  | 2: Pengadaan Alat Kesenian; RP 6: 14576000; RP 7: 14576000; RP 8: 0
|  |  | 1 | Pengadaan Alat Rebana | Alat Kesenian | 3 Set | swakelola | 14576000 | 14576000 | 0 | 100%
0
JUMLAH BELANJA |  |  |  | RP 6: 767640000; RP 7: 643926400; RP 8: 123713600; RP 9: 100%; RP 12: 0
3 |  |  | PEMBIAYAAN
3. | 1 |  | PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3. | 1. | 1 | -
3. | 1. | 2 | -
JUMLAH PEMBIAYAAN
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN) |  |  |  | RP 6: 0; RP 7: 123713600
ket |  |  |  | 2: - Prosentase penyerapan dana; 3: 83.88%; RP 9: Soko, 31 Desember 2019
|  |  |  | - Prosentase Capaian output | 100% | [5 empty] | Menyetujui
|  |  |  | KAUR KEUANGAN DESA SOKO | [6 empty] | KEPALA DESA SOKO
|  |  |  | SRI RAHAYU | [6 empty] | MULYONO
0